Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Realizační plán na rok 2025

Smysl realizačního plánu, jeho naplňování a kontrola

Realizační plán je nástrojem naplňování komunitního plánu sociálních služeb. Poslední komunitní střednědobý plán byl zpracován pro období 2020-2024. Realizační plány byly zpracovávány na jednotlivé kalendářní roky platnosti střednědobého komunitního plánu. Od roku 2025 bude plánováno vždy na 1 rok a jednotlivé realizační plány budou vycházet z potřeb vyhodnocených v rámci komunitního plánování v roce předcházejícím. Realizační plán se soustředí na vybrané cíle, opatření a aktivity z komunitního plánu, příp. obsahuje nově stanovená opatření a aktivity reagující na nově vzniklé potřeby v sociální oblasti. Za uskutečnění aktivit jsou zodpovědné osoby a organizace uvedené v textu u jednotlivých aktivit.

Realizační plán na rok 2025 byl zpracován na základě výstupů z následujících setkání:

- 14.05.2024 - setkání pracovní skupiny

- 22.10.2024 - setkání pracovní skupiny

- 20.11.2024 - setkání řídícího výboru

Na území ORP Domažlice bude v roce 2025 koordinovat komunitní plánování sociálních služeb OSVZ Městského úřadu Domažlice. OSVZ se bude snažit o naplňování komunitního plánu, resp. jednotlivých realizačních plánů. V roce 2025 budou probíhat setkání pracovních skupin či setkání k jednotlivým tématům. Minimálně dvakrát ročně se sejdou pracovní skupiny za účelem vyhodnocení realizačního plánu, zhodnocení dopadu uskutečněných aktivit, projednání případných nově vzniklých potřeb v sociální oblasti a tvorby nového plánu na další rok. Setkání bude svolávat a zprávu o plnění realizačního plánu vypracuje na základě informací ze setkání koordinátor komunitního plánování.

Řídící výbor se sejde jednou ročně po společném setkání pracovních skupin. Cílem setkání bude:

- projednání zprávy o plnění realizačního plánu,

- projednání příp. nově stanovených aktivit/opatření,

- schválení realizačního plánu na další rok.

Setkání bude svolávat koordinátor komunitního plánování. V případě potřeby bude možné svolat setkání řídícího výboru i mimo pravidelné setkání.

V roce 2025 bude uspořádána veřejná akce jakou již tradičně je Den sociálních služeb v Domažlicích.

Struktura realizačního plánu

Realizační plán je rozdělen do prioritních oblastí dle cílových skupin uživatelů služeb a obsahuje opatření a aktivity, které vyplynuly z Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na období 2020–2024, a které jsou v souladu s potřebami občanů v současné době. Opatření a aktivity jsou uvedeny nejprve souhrnně, poté jsou detailně popsány v následujících kapitolách.

Seznam cílů, opatření a aktivit pro rok 2025

| Prioritní oblast | Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením |
| --- | --- |
| Opatření 1 | Rozvoj pečovatelské služby |
|  | 1.1 Rozvoj pečovatelské služby a podpory pečujícím osobám |
|  | 1.2 Mapování potřeb seniorů vyžadujících péči druhé osoby a mapování potřeb pečujících osob |
|  | 1.3 Podpora informování o pečovatelské službě |
| Opatření 2 | Rozvoj služeb pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi |
|  | 2.1 Zachování a rozvoj služeb rané péče |
|  | 2.2 Zajištění služeb pro odlehčení rodin pečujících o zdravotně postižené děti |
|  | 2.3 Rozvoj dalších služeb pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi |
| Opatření 3 | Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením |
|  | 3.1 Rozvoj a zachování služeb pro osoby se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením |
|  | 3.2 Zvýšení informovanosti o službách pro osoby se zdravotním postižením, zpřístupňování pořádaných akcí zdravotně postiženým osobám |
|  | 3.3 Rozvoj spolupráce místních služeb pro osoby se zdravotním postižením |
|  | 3.4 Zavedení aktivit v oblasti prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením |
|  | 3.5 Podpora vzniku sociální služby osobní asistence |
| Opatření 4 | Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním |
|  | 4.1 Podpora aktivit a činnosti neziskových organizací a svépomocných spolků |
|  | 4.2 Podpora informovanosti o možnosti dostupné pomoci |
| Opatření 5 | Zajištění pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v potřebné kapacitě |
|  | 5.1 Podpora a realizace navýšení kapacit domova se zvláštním režimem |
|  | 5.2 Podpora dostupnosti bytů s pečovatelskou službou pro seniorské páry, pro pečující osoby a opečovávané osoby |
|  | 5.3 Zajištění odlehčovací služby pro osoby s demencí, pro osoby s psychiatrickou dg |
|  | 5.4 Zajištění péče o psychiatrické osoby mladší 55 let |
| Prioritní oblast | SLUŽBY PRO DĚTI, MLÁDEŽ, RODINY |
| Opatření 6 | Podpora doučování a podpora rodičovských kompetencí v oblastech zajištění péče o děti, zajištění základních životních potřeb rodiny |
|  | 6.1 Podpořit činnost sociálních služeb ambulantních, terénních na území ORP |
|  | 6.2 Zajištění pomoci a podpory pro rodiny v oblasti ekonomické, v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání, vztahové a komunikační |
|  | 6.3 Podpořit zajištění péče o děti, o které nemohou, neumí nebo nesmí pečovat biologičtí rodiče. |
| Prioritní oblast | SLUŽBY PRO OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM |
| Opatření 7 | Zajištění služeb pro osoby bez domova |
|  | 7.1 Podpora vzniku pobytové, ambulantní služby pro osoby bez domova |
| Opatření 8 | Podpora a rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostmi |
|  | 8.1 Zajištění podpory a pomoci dospělým a dětem |
| Opatření 9 | Podpora a prevence řešení problémů v sociálně vyloučených či problémových lokalitách |
|  | 9.1 Podpora monitorování území |
|  | 9.2 Podpora a pomoc jedincům v krizi, v obtížné životní situaci – v oblasti ekonomické, v oblasti péče o zdraví, v oblasti bydlení, v oblasti pracovněprávních vztazích |
| Prioritní oblast | OPATŘENÍ A AKTIVITY SPOLEČNÉ VŠEM CÍLOVÝM SKUPINÁM |
| Opatření 10 | Zavedení systému sociálního bydlení |
|  | 10.1 Podpora přijetí opatření zabraňujících obchodu s chudobou |
|  | 10.2 Podpora a realizace zřízení systému pomoci formou vhodného dostupného a udržitelného bydlení |
| Opatření 11 | Zachování a rozvoj sociální práce |
|  | 11.1 Zachování a podpora rozvoje sociálních služeb |
|  | 11.2 Podpora spolupráce mezi obcemi, mezi organizacemi, institucemi s cílem podpořit dostupnost sociální práce v území |
|  | 11.3 Zvýšit povědomí o nutnosti spoluúčasti a spoluodpovědnosti za situaci v území ORP mezi obcemi |
| Opatření 12 | Zvýšení informovanosti o sociálních službách |
|  | 12.1 Informování prostřednictvím obecních zpravodajů a pořádaných akcí |
|  | 12.2 Informování starostů o sociálních službách a související problematice |
|  | 12.3 Průběžná aktualizace rozšířené sekce webové stránky města Domažlice, vč. elektronické verze katalogu poskytovatelů služeb |

- Prioritní oblast: služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

| Opatření 1 | Rozvoj pečovatelské služby a podpory pro pečující osoby |
| --- | --- |
| Cíl: Zajištění pečovatelské služby v dostatečné kvalitě a územním a časovém rozsahu představuje (spolu s péčí rodiny) základní předpoklad pro to, aby lidé se sníženou soběstačností mohli zůstávat ve svých domovech a nemuseli za potřebnými službami odcházet do pobytových zařízení. V regionu službu zajišťují: Domácí péče Domažlice, město Bělá nad Radbuzou, město Hostouň, Doma ve Kdyni-centrum sociálních služeb, město Poběžovice, městys Koloveč a Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory. Rozsah péče je nastavován individuálně dle potřeb klientů a rodinných příslušníků, v případě potřeby je péče zajišťována několikrát denně a také o víkendu. Pro rozvoj služby zajišťující její dostupnost pro osoby se sníženou soběstačností v regionu je nadále třeba dlouhodobě informovat veřejnost o službě a její nabídce, zajistit finanční podporu a kvalitní pracovníky. |  |
| Aktivita 1.1 | Rozvoj pečovatelské služby a podpory pečujícím osobám |
| Charakteristika aktivity | Z pohledu příjemce pomoci: Pečovatelská služba v regionu není povětšinou občany vnímána jako běžná součást pomoci a podpory ze strany sociálních služeb v domácím prostředí, jako jsou například pobytová zařízení. Je žádoucí zmapovat potřeby seniorů a pečujících osob v regionu, informovat je o pečovatelské službě (zejm. péčových úkonech) a zvyšovat tak povědomí občanů o službě a její nabídce. Pro podporu setrvání občanů v domácím prostředí je zároveň žádoucí orientovat se v rámci pečovatelských služeb více na zajištění péčových úkonů (zaměřených na pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, na pomoc při osobní hygieně apod.) než na úkony, které lze v daném místě zajistit prostřednictvím komerčních služeb (zejm. obědy, příp. úklidy, nákupy). Je žádoucí změnit nastavení a prezentaci pečovatelských služeb v tomto duchu. Z pohledu poskytovatele pomoci: Pro řádné poskytování pomoci a podpory ze strany sociálních služeb je zapotřebí podpořit zájem o obor tak, abychom zvrátili dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociální práce. Z pohledu pečujícího: Zajistit péči a dostupnou službu i pro pečující osoby, jejichž celkovou kondici ovlivňuje vyčerpání z pečování o osobu závislou na péči druhé osoby. |
| Plánované aktivity | Jednání se zástupci obcí, s lékaři Jednání s pobytovými službami v okrese Domažlice o předávání informací o pečovatelské službě Vzbudit zájem o podporu a rozvoj pečovatelské služby, o poskytování péče o pečující osoby a dostát § 94 z.č. 108/2006 ze strany obce, tj. zajistit potřebu sociální služby osobám na svém území, zajistit dostupnost informací o ni atd. Navázání spolupráce s úřadem práce – uchazeči o zaměstnání v oboru přímé obslužné péče Navázání spolupráce s odbornou školou připravující budoucí pracovníky ve zdravotnických či sociálních službách |
| Aktivita 1.2 | Mapování potřeb seniorů vyžadujících péči druhé osoby a mapování potřeb pečujících osob |
| Charakteristika aktivity | Díky pomáhajícím institucím a díky osobám pečujícím dochází u seniorů či osob závislých na pomoci jiné osoby k možnosti setrvat v domácím prostředí. |
| Plánované aktivity | Setkávání pracovníků poskytujících přímou péči občanům a předávání informací o jejich možnostech poskytnutí služby či naplněné kapacity tak, aby se případné nedostatky zjištěné místní znalostí o poměrech lidí, řešily včas, bez újmy na zdraví a stavu potřebných osob. Zjišťování informací o osobách pečujících ve smyslu mapování jejich kapacit, případně nabídnutí pomoci v jejich činnosti. |
| Aktivita 1.3 | Podpora informování o pečovatelské službě |
| Charakteristika aktivity | Je žádoucí realizovat informační kampaň o pečovatelské službě a jejím zaměření zejména na péčové úkony orientovanou zejména na seniory, pečující osoby, zástupce obcí a lékaře. K informování lze využít leták s informacemi o příspěvku na péči a místních pečovatelských službách (např. jeho distribuce do poštovních schránek), články v obecních zpravodajích, mapování potřeb seniorů a pečujících osob, setkávání seniorů na obcích a v rámci seniorských spolků a skupin, facebookovou komunikaci, realizované akce a aktivity v regionu s podobnou tématikou (např. Den sociálních služeb apod.), individuální setkání se starosty či jejich setkání v rámci mikroregionů či pod ORP, informování na zastupitelstvech obcí a individuální jednání s lékaři či informování na jejich setkáních v rámci okresního sdružení České lékařské komory. Potřebná se v oblasti informování jeví také spolupráce s pobytovými službami pro seniory v okrese Domažlice a zvýšená informovanost o příspěvku na péči na úřadu práce při jeho vyřizování. Téma informovanosti o pečovatelské službě a příspěvku na péči by mohlo být také předmětem zájmu a činnosti Městské rady seniorů či Výboru pro věci sociální města Domažlice. Součástí informování zástupců obcí o službě je také potřeba finanční spoluúčasti ze strany obcí na zajištění služby. |
| Plánované aktivity | Články o pečovatelské službě uveřejněné v obecních zpravodajích Uskutečněná jednání se zástupci obcí, lékaři Uskutečněná setkání se seniory a pečujícími osobami v regionu Jednání s pobytovými službami v okrese Domažlice o předávání informací o pečovatelské službě Prezentace pečovatelské služby na pořádaných kulturních a dalších akcích v regionu |
| Aktéři | pečovatelské služby v regionu koordinátor KPSS - OSVZ MěÚ Domažlice obce Úřad práce ČR Anděl strážný – služba tísňové péče (poskytuje oporu při setrvání seniora v domácím prostředí) Anděl na drátě – služba tísňové péče Diakonie Západ – projekt „Pečuj doma“ KUSTOD s.r.o. - projekt „S námi nejste sami“ Ostatní pomáhající organizace, odlehčovací služby |

| Opatření 2 | Rozvoj služeb pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi |
| --- | --- |
| Cíl: zvýšit kvalitu života rodin pečujících o zdravotně postižené děti, ošetřit dostupnost služeb napříč ORP Z realizovaného průzkumu potřeb rodin se zdravotně postiženými dětmi v regionu vyplynula zjištění: - Rodiny se od počátku narození dítěte potýkají s nedostatkem informací o tom, jaké služby či jakou podporu mohou využít, na koho se mohou obrátit, a to ze strany lékařů (vyjma specializovaných lékařů a zařízení), obcí či sociálních pracovníků městských úřadů. - Narození dítěte se zdravotním postižením sebou přináší velkou finanční zátěž – často zůstává rodina pouze s jedním zdrojem příjmů (a příspěvkem na péči – osoba starší 1 roku), ze kterého hradí vše potřebné, přičemž řada služeb není hrazena ze státního rozpočtu. - Pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením je komplikované najít vhodnou školu či školku umožňující inkluzivní vzdělávání, rodiny musí často hledat jiná než spádová zařízení a děti do nich dovážet. - Péče o dítě se zdravotním postižením je velice náročná a rodinám často chybí možnost odlehčení či sdílené péče (příbuzní se ne vždy do péče zapojují). - Rodiny s dětmi se zdravotním postižením v regionu se po 7. roce věku dítěte ocitají bez další pomoci jakékoliv sociální služby. - Pro rodiny je důležité vzájemné sdílení informací a zkušeností. Pro zvýšení kvality života rodin pečujících o zdravotně postižené děti v regionu je žádoucí obnovit a rozvíjet místní služby rané péče a zvyšovat informovanost o těchto službách, zajistit služby pro odlehčení v péči rodinám a v neposlední řadě blíže mapovat potřeby dalších sociálních služeb od 7. roku věku dítěte a hledat možnosti zajištění těchto služeb. |  |
| Aktivita 2.1 | Zachování a rozvoj služeb rané péče |
| Charakteristika aktivity | Služba rané péče představuje terénní podporu dětem s nepříznivým zdravotním stavem či se zdravotním postižením ve věku do 7 let a jejich rodičům. Služba pomáhá rodině zorientovat se v náročné situaci zjištění postižení či nesprávného vývoje dítěte. Cílem služby je, aby rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a dokázala najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní žít život podle svých představ. Pracovnice služby doprovází rodiny do 7 let věku dítěte, poskytují jim odborné poradenství a podporu v různých oblastech života. V regionu působí sociální služby rané péče: Za účelem zlepšení porozumění problematice zdravotních postižení dětí lze realizovat např. setkání odborných pracovníků na toto téma. |
| Plánované aktivity | Články o rané péči v obecních zpravodajích, prezentace služby na setkání starostů, lékařů, prostřednictvím individuálních jednání, v rámci pořádaných akcí atd. Realizace setkání pro odborné pracovníky za účelem většího porozumění problematice zdravotního postižení dětí Minimálně zachování současné kapacity služeb rané péče Vzhledem k tomu, že vhodná sociální služba pro děti se zdravotním postižením chybí v celém kraji, je zajištění služby potřeba řešit na krajské úrovni |
| Aktivita 2.2 | 2.2 Zajištění služeb pro odlehčení rodin pečujících o zdravotně postižené děti |
| Charakteristika aktivity | Z terénních služeb sociální péče zaměřených na podporu osob se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí je v regionu odlehčení pro rodiny pečující o zdravotně postižené děti zajištěno několika poskytovateli pečovatelské služby. Pro zdravotně postižené děti je určena sociální služba Diecézní charity Plzeň Volnočasový klub DUHA Domažlice, jejich cílem je podporovat sociální dovednosti uživatelů a vytvořit alternativu trávení volného času. Je žádoucí hledat další možnosti zajištění potřebných služeb pro odlehčení pečujících rodin, např. i formou tzv. homesharingu, terénní odlehčovací služby apod. Zkušenosti s touto formou získávají úspěšně v MAS Pošumaví. |
| Plánované aktivity | Jednání o možnostech zajištění potřebných služeb pro odlehčení pečujícím rodinám Poskytnutí podpory sociální službě, která by nabídla zajištění odlehčení pečujícím o postižené děti |
| Aktivita 2.3 | 2.3 Rozvoj služeb pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi |
| Charakteristika aktivity | Je žádoucí obnovit služby tak, aby mohlo docházet k setkávání rodičů zdravotně postižených dětí za účelem předávání a sdílení informací a zkušeností a nadále zajistit poskytování podpory dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám umožňující jim co nejvíce běžný život v jejich přirozených sociálních skupinách, formou poskytování sociální služby či dalších aktivit a činností. Dále je žádoucí blíže mapovat potřeby dalších pobytových či ambulantních služeb pro cílovou skupinu, jako jsou pobytová odlehčovací služba či denní stacionář. |
| Plánované aktivity | Podporovat projekty Realizace aktivit a činností podporujících zdravotně postižené děti a jejich rodiny v běžném životě Poskytování sociální služby podporující zdravotně postižené děti a jejich rodiny v běžném životě Realizace setkávání pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi v regionu Vyhodnocení mapování potřeb dalších pobytových či ambulantních služeb |
| Aktéři | Poskytovatelé služby: Berkana SAS, KuK, z.s., Motýl, z.ú., Tamtam, o.p.s., Diakonie ČCE Praha – pracoviště Horažďovice Centrum Hájek – ambulantní služba i odlehčovací služba koordinátor KPSS - OSVZ MěÚ Domažlice pečovatelská služba DCH Plzeň Diakonie Západ – projekt „Pečuj doma“ MCSRS – provozuje odlehčovací službu pro osoby s postižením od 27 let KUSTOD, s.r.o. – projekt „S námi nejste sami“ – vzdělávání pro pečující, hlídání blízkých osob |

| Opatření 3 | Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: Bořit bariery v oblasti komunikace, mobility, absence sebeobslužnosti, … Cílová skupina osob se zdravotním postiženým tvoří významnou skupinu klientů registrovaných sociálních služeb. Ve skupině mají zastoupení osoby se smyslovým, tělesným a mentální postižením, s poruchou autistického spektra, s duševním onemocněním. Tyto osoby potřebují služby sociální rehabilitace, denního centra, služby pobytového charakteru typu chráněného bydlení, odlehčovací služby, osobní asistence, odborné poradenství a ranou péči. V našem regionu je v současné době poptávka po odlehčovací službě, chráněném bydlení, osobní asistenci a po domovech se zvláštním režimem. Na území města působí sociální služby zaměřené na osoby se smyslovým postižením jedná se o služby poradenské a preventivní. Služby jsou poskytovány terénní a ambulantní formou. Cílem služeb je klientovo vyrovnání se s daným typem postižení, jeho přijetí a snaha vést co nejlépe samostatný život. Působí zde služby zaměřené na osoby s poruchou autistického spektra, s mentálním, tělesným, případně kombinovaným postižením bez ohledu na věk. Služby jsou ambulantní, terénní, velmi chybí pobytové. Cílem služeb je vyrovnání se s daným postižením a snaha vést samostatný život i za využití kompenzačních pomůcek v domácím prostředí, v prostředí ambulantní služby – tj. v denním centru (které v našem ORP chybí), případně v prostředí pobytové služby (která v našem ORP chybí). Volnočasové aktivity a společenská setkávání jsou v Domažlicích provozovány pro osoby se ZP. Tyto služby přispívají k aktivnímu trávení volného času, kdy je hlavním cílem umožnit, aby lidé se zdravotním postižením bez ohledu na věk a stupeň postižení, mohli trávit volný čas podobně, tak jako lidé bez postižení. Osoby se zdravotním postižením mají z důvodu svého handicapu ztížený přístup na otevřený trh práce. Sociální služby se snaží, aby tyto osoby našly uplatnění na trhu práce a jsou aktivní v procesu jejich osamostatňování se a integrace do běžné společnosti. |
| Aktivita 3.1 | Rozvoj a zachování služeb pro osoby se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením |
| Charakteristika aktivity | S informačními a komunikačními bariérami se neslyšící setkávají v běžných situacích v každodenním životě (komunikace u lékaře, na úřadě, ve škole, kam docházejí děti atd.). Stejně tak se poměrně často setkávají s neporozuměním, předsudky a neochotou překonávat možné těžkosti pramenící ze zdravotního handicapu (okolím mohou být neslyšící osoby vnímané jakou hloupé v souvislosti s častým neporozuměním psanému textu). Bariéry v komunikaci pomáhá odstraňovat linka pro on-line tlumočení (tzv. tichá linka), jejíž využití je možné na OSVZ MěÚ Domažlice a v Domažlické nemocnici, a terénní tlumočnická služba Centra zprostředkování tlumočení pro neslyšící – aktivizaci neslyšících v regionu napomáhá propojení všech typů tlumočnických služeb. Bariéry při komunikaci a získávání informací na straně neslyšících způsobuje u některých neznalost využívání IT prostředků (vč. tiché linky). Mezi další oblasti, ve kterých by se neslyšící rádi více vzdělávali, patří oblast zdravotní, konkrétně např. kurzy první pomoci. S výraznými problémy se neslyšící setkávají při hledání zaměstnání. Ze zkušeností neslyšících je možné některé bariéry vyplývající ze zaměstnání neslyšící osoby řešit a překonávat. Je to o ochotě porozumět, investovat více času a hledat řešení. Vzhledem ke zdravotnímu handicapu mají neslyšící, zrakově či tělesně postižení povětšinou omezené možnosti zajištění příjmů. V této souvislosti je žádoucí zajistit v regionu finančně dostupné bydlení, a to nejen pro tyto cílové skupiny, neboť úhrada tržního nájemného bývá mimo možnosti těchto skupin. Pro podporu integrace smyslově, tělesně postižených osob do společnosti a zkvalitnění jejich života je žádoucí podporovat poznání a porozumění problémům a potřeb této skupiny občanů, jak mezi širokou, tak i odbornou veřejností, jako jsou např. zaměstnavatelé. Dále je třeba podporovat informovanost o těchto službách opět mezi širokou i odbornou veřejností a v neposlední řadě realizovat aktivity propojující zdravotně postižené a zdravou populaci. |
| Plánované aktivity | Realizace kulturních a dalších akcí v regionu zpřístupněných neslyšícím osobám, tj. zajištění tlumočení do znakové řeči. Hledání možností, jak a kdo zajistí ambulantní tlumočení do znakového jazyka. Podpora setkávání postižených osob a podpora preventivní osvěty v prostředí zdravé populace. |
| Aktivita 3.2 | Zvýšení informovanosti o službách pro osoby se zdravotním postižením, zpřístupňování pořádaných akcí zdravotně postiženým osobám |
| Charakteristika aktivity | Pro větší integraci postižených osob do běžného života společnosti je žádoucí podporovat porozumění problematice smyslových a zdravotních postižení mezi širokou i odbornou veřejností, např. prostřednictvím článků v obecních zpravodajích, seminářů pro zaměstnavatele či pracovníky škol apod. Je žádoucí zvyšovat informovanost o poskytovaném tlumočení Tichého světa v regionu, dostupnost on-line tlumočení na úřadech a institucích v regionu a při vhodných příležitostech využívat tlumočnickou službu a zprostředkovat tak mnohdy první zkušenost s touto službou (ukázky on-line tlumočení, tlumočení na hromadných akcích, přednáškách, pracovních jednání atd.) a šířit tím praktickou znalost využívání služby. V neposlední řadě je potřebné informovat o sociálních službách a dostupnosti tlumočení „neslyšící i slyšící“ veřejnost v regionu, např. prostřednictvím větší spolupráce a propojení organizací, institucí a sociálních pracovníků se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Poradenským centrem Domažlice a Tichým světem a odkazováním neslyšících, tělesně postižených na služby organizací. V regionu působí poměrně hodně sociálních a návazných služeb sdružujících občany s různým zaměřením. Je žádoucí podpořit větší zapojení handicapovaných osob do společenského života zpřístupňováním vhodných pořádaných kulturních a dalších aktivit této cílové skupině. |
| Plánované aktivity | Realizace vzdělávání, kurzů pro neslyšící občany Články o problematice sluchového postižení a službách pro tuto cílovou skupinu v obecních zpravodajích Další instituce a úřady v regionu využívající on-line tlumočení Realizace tlumočení a on-line tlumočení při vhodných akcích pořádaných v regionu Odkazování osob se sluchovým postižením na služby Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. |
| Aktivita 3.3 | Rozvoj spolupráce místních služeb pro osoby se zdravotním postižením |
| Charakteristika aktivity | Profilováním v zaměření pomoci příslušné cílové skupině osob dochází k prohloubení specializace v pomáhání s ohledem na specifický typ postižení. Zajištění dosažitelnosti, dostupnosti a žádoucí odborné úrovně poskytování pomoci je cílem společnosti, která se snaží o podporu zachování důstojného způsobu žití pro občany, které z jakéhokoli důvodu nemohou žít plnohodnotný život. |
| Plánované aktivity | Podpora setkávání, propojování a sdílení informací mezi sociálními službami, které v našem ORP působí tak, abychom byli v našich podmínkách schopni poskytnout pomoc klientům, kteří ji potřebují |
| Aktivita 3.4 | Zavedení aktivit v oblasti prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. |
| Charakteristika aktivity | Naše společnost je postavena na výkonu, proto je pro člověka se zdravotním postižením velmi snadné ocitnout se jako sociálně vyloučená osoba. Hledat způsoby, jak předcházet sociálnímu vyloučení je dlouhodobá výzva pro obce, stát. V našem regionu nefungují sociální firmy, sociální podniky. Lidé s handicapem se musí vyrovnat s tím, že žijí v konkurenčním prostředí. Je žádoucí hledat možnosti, kde by se osoby se zdravotním postižením mohli realizovat, zažívat pocit užitečnosti a smysluplnosti. Je důležité, aby existovala podpora pro postižené lidi v hledání možností vlastního uplatnění. |
| Plánované aktivity | Podpora informovanosti o podpoře a pomoci pro osoby se zdravotním postižením. Podpora informovanosti pro širokou veřejnost tak, aby se předešlo nálepkování, stigmatizaci atp. |
| Aktivita 3.5 | Podpora vzniku sociální služby osobní asistence |
| Charakteristika aktivity | Osobní asistence je terénní sociální služba zacílená na podporu osob se zdravotním postižením, seniorů nebo lidí s omezenou soběstačností. Jedná se o individuální podporu pro člověka zaměřenou tak, aby klient zvládl běžné denní činnosti. Poskytuje se v jakoukoli dobu. Oblasti pomoci jsou péče o vlastní osobu (oblékání, hygiena, stravování), péče o domácnost (nákupy, úklid, příprava jídla), doprovod k lékaři, do školy, do práce, na kulturní akce, komunikace, podpora při udržování sociálních vazeb, podpora ve vzdělávání, trávení volného času. Cílem je poskytnout službu, která podporuje nezávislý a důstojný život lidem, kteří by byli jinak odkázání na institucionální péči. |  |
| Plánované aktivity | Podpora pro vznik této služby. Mapování potřebnosti a možnosti dostupnosti pro potřebné klienty. |  |
| Aktéři | Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. Tichý svět Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. Diecézní charita Plzeň Středisko sociálních služeb Víteček Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. Obce Kulturní střediska Koordinátor KPSS – OSVZ MěÚ Domažlice ÚP |  |

| Opatření 4 | Rozvoj služeb pro osoby s duševním onemocněním |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: zajistit péči o specifickou cílovou skupinu osob, předcházet vyhroceným život ohrožujícím situacím Osoby s duševním onemocněním v regionu podporuje svou sociální službou Diecézní charita Plzeň. Prostřednictvím terénní a ambulantní sociální rehabilitace doprovází klienty při běžných životních situacích, pomáhá jim s organizací dne i volnočasovými aktivitami a poskytuje poradenství v různých oblastech života. Od ledna 2021 v regionu působí Centrum duševního zdraví Klatovy zajišťující činnost terénního multidisciplinárního týmu. Jeho funkcí je prevence hospitalizace osob či její zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob do běžné komunity. Nutností je podpořit činnost CDZ i v budoucnu. Tato služba není t.č. zahrnuta v základní síti. V regionu je zaznamenávaná potřeba pobytové služby (např. domov se zvláštním režimem) pro cílovou skupinu mladších a stárnoucích osob s duševním onemocněním (bez demence), pro které je velmi těžké najít potřebnou službu. Je žádoucí zrealizovat užší setkání a projednání tohoto tématu a mapovat počty osob z této cílové skupiny v regionu. Podpořit záměr vybudování chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním, prohloubit spolupráci v regionu při zajišťování podpory lidem s duševním onemocněním a hledat a rozvíjet další potřebné služby pro tuto cílovou skupinu. Podpořit záměr zařízení, které by řešilo pobytovou službu pro pečujícího rodiče o duševně nemocné dospělé dítě. Tato služba pro dospělé s duševním onemocněním chybí zcela. V souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče je zapotřebí podpořit svépomocné skupiny či nově vznikající sociální firmy, které by byly významným podpůrným prvkem pro fungování duševně nemocných osob. |
| Aktivita 4.1 | Podpora aktivit a činnosti neziskových organizací a svépomocných spolků |
| Charakteristika aktivity | Podpora záměru rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocnění vybudováním chráněného bydlení. Podpora zajištění služeb pro děti (podpora dětí s psychiatrickou léčbou, s potřebou podpory adiktologem). Podpora zajištění prostoru pro činnost CDZ – konzultační místnost. Mapování počtu mladších či stárnoucích osob s duševním onemocněním (bez demence) poptávajících pobytovou službu. |
| Plánované aktivity | Setkání za účelem projednání pobytové služby pro mladší a stárnoucí osoby s duševním onemocněním (bez demence). Setkání a jednání organizací zajišťujících služby pro osoby s duševním onemocněním za účelem prohloubení spolupráce. Podpora zahájení činnosti adiktologické ambulance pro děti a dospělé, svépomocné skupiny, psychoterapeutické služby. Podpora vzniku chráněného bydlení. |
| Aktivita 4.2 | Podpora informovanosti o možnosti dostupné pomoci |
| Charakteristika aktivity | Napříč generacemi se významně projevuje přítomnost duševního onemocnění u jedinců, kteří pak následně ovlivňují celý rodinný systém. Jak poznat potřebu pomoci, jak poznat, že je potřeba intervence zvenčí, jak ochránit duševně nemocného i jeho okolí, kdo nám s tím, pomůže a jak si o pomoc říci, když mi není dobře, když není dobře někomu z mého okolí. Otázky, které se mohou objevit u kohokoli z nás, z našeho okolí. Vědět, jak na ně najít odpověď je cílem aktivity, která se informovanosti o dostupné pomoci týká. |
| Plánované aktivity | Podpora setkávání s pedagogy, s žáky, s odborníky, osvěta v dostupných informačních médiích, podpora krizových linek, podpora místních aktivit vedoucích k prevenci. Podpora spolupráce lékařů, sociálních pracovníků, veřejnosti. |
| Aktéři | Diecézní charita Plzeň Centrum duševního zdraví projekt „Toseví“ obce a města v regionu veřejní opatrovníci poskytovatelé sociálních služeb Koordinátor KPSS – OSVZ MěÚ Domažlice Plzeňský kraj Clementas (přijímají do pobytové služby rodiče s dětmi s duš. onem.) |

| Opatření 5 | Zajištění pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v potřebné kapacitě |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: zajistit důstojné a dostupné místo k životu pro seniory a osoby se zdravotním postižením V ORP Domažlice jsou provozovány 3 domovy pro seniory, 3 domovy se zvláštním režimem a pobytová odlehčovací služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Kapacita Domova se zvláštním režimem Domažlice bude navýšena o 16 lůžek prostřednictvím přestavby objektu v Domažlicích. Zároveň je také zaznamenávána potřeba odlehčovací služby v rámci domova se zvláštním režimem MCSRS v kapacitě 2 lůžek na den. Od roku 2019 je v Plzeňském kraji portál s názvem Sociální služby, který spustil Plzeňský kraj. Zde je možné sledovat počty žádostí v zařízeních pobytových služeb - v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením. Každý jednotlivý žadatel si může podat několik žádostí o umístění do více sociálních služeb. Žádostí je evidováno více, než je skutečných zájemců o umístění. Díky aplikaci Sociální služby dokáže kraj poznat skutečný počet rodných čísel, tedy reálnou potřebu dalších míst v pobytových službách. V souladu se strategií Plzeňského kraje je žádoucí prioritně se zaměřit na rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb, které přispívají k setrvání občanů v jejich přirozeném sociálním prostředí – viz opatření 1. I přes rozvíjející se kvalitní terénní asistenční péči lze do budoucna vzhledem k prognózám demografického vývoje předpokládat vyšší zájem a potřebu pobytových služeb pro seniory. Nárůst potřeby pobytových služeb v regionu je nezbytné stále sledovat (s využitím aplikace webového portálu Plzeňského kraje) a v případě potřeby řešit navýšením kapacit těchto služeb. Zároveň je žádoucí hledat možnosti zajištění odlehčovací služby v rámci domova se zvláštním režimem. |
| Aktivita 5.1 | Podpora a realizace navýšení kapacit domova se zvláštním režimem |
| Charakteristika aktivity | Navýšení kapacit domova se zvláštním režimem v Domažlicích. Nutnost reagovat na poptávku, která je mnohonásobně vyšší než současné možnosti zajištění péče pro seniory. |
| Plánované aktivity | Monitoring a vyhodnocování poptávky po pobytových službách pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Podpora projektů a plánů navýšení kapacity. |
| Aktivita 5.2 | Podpora dostupnosti bytů s pečovatelskou službou pro seniorské páry, pro pečující osoby a opečovávané osoby |
| Charakteristika aktivity | Podpora zajištění bytů s pečovatelskou službou pro páry (manželské, partnerské, rodič a dítě). |
| Plánované aktivity | Požadavek systémového řešení v Domažlicích, podpora projektům, které by řešily potřebu této formy péče. |
| Aktivita 5.3 | Zajištění odlehčovací služby pro osoby s demencí, pro osoby s psychiatrickou dg |
| Charakteristika aktivity | Zajištění odlehčovací služby v rámci domova se zvláštním režimem. Zajištění odlehčovací služby pro osoby s demencí, pro osoby s psychiatrickou diagnózou. |
| Plánované aktivity | Jednání s poskytovateli služeb. Monitoring a vyhodnocování poptávky po odlehčovacích službách pro seniory s demencí a osoby s psych. dg. Zachovat odlehčovací službu v Domě seniorů Kdyně stejně jako v MCSRS. |
| Aktivita 5.4 | Zajištění péče o osoby s psychiatrickou dg mladší 55 let |
| Charakteristika aktivity | Monitoring a vyhodnocování poptávky po pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením, mladších 55 let. Cílem je zajistit péči a ošetřit tak cílovou skupinu osob mladších 55ti let a osob s psychiatrickou dg bez ohledu na věk. Podpořit pomoc pro osoby mladší 55 let, s psychiatr. Dg a minimálním příjmem. |
| Plánované aktivity | Podpora rozšíření služeb. Podpora provázání služeb |
| Aktéři | obce a města v regionu OSVZ MěÚ Domažlice MCSRS Domažlice CSS Domažlice DS Kdyně Clementas Janovice nad Úhlavou poskytovatelé sociálních služeb KÚPK |

- Prioritní oblast: služby pro děti, mládež, rodiny

| Opatření 6 | Podpora doučování a rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání dětí |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: Zlepšit podmínky dětem žijícím v nefunkčních rodinách, podpořit jejich vzdělanost. Podpora primární prevence v oblasti patologie rodin. Doučování dětí v regionu zajišťuje více organizací, např. Člověk v tísni či klub Fontána a pojízdný klub Uličník Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Individuální doučování dětí v rodinách, ve spolupráci s dobrovolníky, přináší také potřebnou podporu rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání dětí v sociálně slabších rodinách. Je žádoucí zajistit v regionu dostatečné kapacity pro doučování dětí, vč. individuálního doučování v rodinách. |
| Aktivita 6.1 | Podpořit činnost sociálních služeb ambulantních, terénních na celém území ORP |
| Charakteristika aktivity | Reforma systému o ohrožené děti klade důraz na poskytování pomoci rodinám tak, aby represivní opatření týkající se fungování rodin byla přijímána jako krajní řešení poté, co budou využity měkké nástroje, jakými je poskytnutí pomoci neziskovými organizacemi, sociálními pracovníky úřadů, školami, dalšími institucemi. |
| Plánované aktivity | Podpora pro fungování pomáhajícím rodinám. Zmapování možnosti propojení péče o děti se školskými zařízeními, případně podpora a pomoc při zajištění prostor pro zprostředkování pomoci. |
| Aktivita 6.2 | Zajištění pomoci a podpory pro rodiny v oblasti ekonomické, v oblasti bydlení, zdravotní péče, vzdělávání, vztahové a komunikační |
| Charakteristika aktivity | Poskytnutí pomoci a podpory vede ke zlepšení situace rodiny tak, aby byla schopna časem plně převzít vlastní osud do svých rukou bez pomoci a podpory a při tom fungovat – řádně plnit rodičovskou odpovědnost, nemít dluhy, mít vlastní příjem, plnit si povinnosti a utužovat dobré rodinné vztahy tak, aby ze strany státu ubývalo intervencí do soukromí rodiny. |
| Plánované aktivity | Mapování potřeb rodin. Zajistit potřebné a následně udržet služby v ORP. |
| Aktivita 6.3 | Podpořit zajištění péče o děti, o které nemohou, neumí nebo nesmí pečovat biologičtí rodiče. |
| Charakteristika aktivity | Reforma péče o děti přináší omezení možnosti využití formy institucionální péče o děti v nouzi, a proto je zapotřebí hledat cesty, jak zajistit péči o ohrožené děti fyzickými osobami. |
| Plánované aktivity | Podpora aktivit při hledání osob vhodných stát se náhradními rodiči. |
| Aktéři | Člověk v tísni – dlouhodobě nemá pracovníka Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – terénní služby – Projekt Splav Diakonie ČCE - Fontána, pojízdný klub ULIČNÍK Základní školy, Středisko výchovné péče Domažlice, Dětský diagnostický ústav Plzeň NNO – pro pomoc rodinám v oblastech ekonomických, bydlení, zdravotní péče, vzdělávací, vztahové, komunikační – rodinám v krizi OSPOD |

- Prioritní oblast: služby pro ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením

| Opatření 7 | Zajištění služeb pro osoby bez domova |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: Zajistit možnost řešit v naší lokalitě problém noclehu pro osoby, které se ocitnou na ulici, pro osoby, které potřebují bezprostřední pomoc. Mít možnost působit na osoby bez domova a mít možnost zajištění důstojného zázemí. Podpora vzniku nové pobytové služby s adekvátní kapacitou pro naše území tak, aby mohlo dojít bezodkladně k odvrácení ohrožení života a zdraví jednotlivých osob. V domažlickém regionu je již dlouhodobě, tj. prokazatelně od roku 2008, řešena potřeba noclehárny a nízkoprahového denního centra zajišťujících pro osoby bez přístřeší zejména přenocování, využití hygienického zařízení a pomoc a podporu při řešení jejich situace. Z monitorování počtu lidí bez domova, které průběžně v rámci pravidelných depistáží realizuje OSVZ MěÚ Domažlice vyplývá, že potřeba zajištění služeb v regionu trvá, jako potřebná se jeví kapacita 5 lůžek v noclehárně a 5 klientů v denním centru. Lidé bez domova se v Domažlicích nacházejí a krizový byt, který je provozován od září 2019, nepředstavuje vždy vhodné řešení pro tuto cílovou skupinu. Stejně tak řešení v podobě např. teplých židlí, využívaných přes zimu v případech nouze, nepředstavuje potřebné zajištění dlouhodobě postrádaných služeb. Noclehárna by pravděpodobně nebyla plně využita po celý rok, ale spojení s denním centrem by umožnilo služby a prostor maximálně využít. |
| 7.1 | Podpora vzniku pobytové, ambulantní služby pro osoby bez domova |
| Charakteristika aktivity | Dlouhodobá absence a zvyšující se potřeba zařízení pro osoby bez domova vede k ovlivnění kvality žití občanů města. Aktivity, které dokáží podpořit zavedení těchto služeb budou základnou pro využití pracovního postupu pro sociální pracovníky při práci s touto cílovou skupinou. Z výsledků jednání s politiky, se sociálními službami, s klienty se budou odvíjet další postupy. |
| Plánované aktivity | Podpora vzniku nové služby – denního centra, noclehárny. Podpora fungování terénní služby typu streetwork. Hledání zdrojů financování těchto služeb, financování rekonstrukce objektů vhodných pro provozování služby. |
| Aktéři | obce město Domažlice Diecézní charita Plzeň OSVZ – jako koordinátor komunitního plánování |

| Opatření 8 | Podpora a rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostmi |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: zajištění podpory a pomoci dospělým i dětem Služby osobám závislým na návykových látkách či závislostí ohrožených v regionu poskytuje Centrum JANA, které v rámci svého terénního programu vyhledává uživatele nelegálních návykových látek v jejich přirozeném prostředí, motivuje je ke změně rizikového chování a mírnění jeho negativních důsledků a poskytuje jim podporu při řešení zdravotních a sociálních problémů, služby Harm Reduction (výměnu injekčních stříkaček a dalšího materiálu pro bezpečnější užívání) a sběr a shromažďování použitého aplikačního materiálu od klientů a jeho bezpečnou likvidaci. Město Domažlice nemělo možnost nabídnout této službě adekvátní prostory k jejímu fungování. Od července 2021 služba sídlí na adrese Dobrovského 253, Horšovský Týn. Pro zachování a případný rozvoj terénního programu Centrum JANA je žádoucí zajistit finanční prostředky. Pro podporu řešení drogové problematiky v regionu je třeba větší spolupráce a propojenost subjektů v sociální oblasti (sociální a návazné služby, obce, školy, sociální pracovníci na obcích) spočívající zejména v předávání informací o drogové problematice v obcích a předávání kontaktů na službu občanům a ve větší otevřenosti institucí při řešení problémů závislostí a větší otevřenosti spolupráci s dalšími subjekty na jejím řešení. T.č. v této oblasti nepůsobí žádná jiná sociální služba. |
| 8.1 | Zajištění podpory a pomoci dospělým a dětem |
| Charakteristika aktivity | Podpořit primární prevenci (Diakonie – Klub Fontána – adaptační pobyty studentů). Poskytnutí finanční podpory ze strany obcí a měst v regionu. Prostory pro službu v Domažlicích. Více kontaktů ze strany obcí, služeb a institucí v oblasti spolupráce na řešení závislostí. |
| Plánované aktivity | Propojování možné spolupráce s dalšími službami. Podpora vzniku adiktologické poradny pro děti i dospělé (příprava rok 2024, poč. provozu nejdříve 2025). Podpora vzniku zázemí pro fungování CDZ v ORP Domažlice. |
| Aktéři | Network East-West,z.s., terénní program Centrum Jana Ledovec z.s., CDZ Klatovy sociální pracovníci městských úřadů obce a města v regionu protidrogový koordinátor OSVZ další subjekty a instituce koordinátor plánování sociálních služeb PČR KÚPK |

| Opatření 9 | Podpora a prevence řešení problémů v sociálně vyloučených či problémových lokalitách |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: S místní znalostí monitorovat vzniklé ohrožující situace, oblasti a snažit se o přijímání preventivních opatření - pomoc lidem v krizi, poskytnout včas nabídku pomoci s cílem předejít zhoršení situace V domažlickém regionu se nacházejí sociálně vyloučené lokality splňující znaky sociálního vyloučení či problémové lokality s vnímaným problémovým chováním občanů. Jedná se např. o tyto lokality: Domažlice – Masarykova ulice, Ubytovna Teplotechna, Chrastavice – Spálený mlýn a nádražní domek, v obci Prapořiště. Často jsou nemovitosti v těchto lokalitách ve vlastnictví soukromých vlastníků. Je žádoucí realizovat v daných lokalitách aktivity vedoucí k řešení problémů sociálního vyloučení místních občanů a k řešení problémů narušujících občanské soužití v daných lokalitách. Je třeba zde detailně zmapovat potřeby sociálních služeb prostřednictvím depistáže v rámci sociální práce, ve spolupráci s dotčenými obcemi, sociálními pracovníky městských úřadů a sociálními službami zajistit působení potřebných služeb v lokalitách a zajistit pravidelné předávání informací a komunikaci spolupracujících subjektů na řešení situace v daných oblastech např. prostřednictvím komunitního plánování. Tuto oblast je zapotřebí průběžně monitorovat a aktualizovat, jelikož je velmi proměnlivá. |
| 9.1 | Podpora monitorování území |
| Charakteristika aktivity | Monitoring potřeb sociálních služeb v problémových lokalitách, depistáže. Zprostředkování terénních služeb. Spolupráce sociálních služeb s preventisty MP, PČR. |
| Plánované aktivity | Pracovní setkávání sociálních pracovníků konajících depistáže. Setkávání s osobami žijícími ve vyloučených lokalitách. Identifikování problémů v oblastech s výskytem patologických jevů. |
| 9.2 | Podpora a pomoc jedincům v krizi, v obtížné životní situaci – v oblasti ekonomické, v oblasti péče o zdraví, v oblasti bydlení, v oblasti pracovněprávních vztahů |
| Charakteristika aktivity | Aktivity navazují na zjištěné potřeby klientů. Zprostředkování terénních služeb. Spolupráce sociálních služeb s preventisty MP, PČR. Spolupráce s úřadem práce, se školami, s cizineckou policií, s Úřadem pro mezinárodně právní ochranu dětí. |
| Plánované aktivity | Pracovní setkávání sociálních pracovníků konajících depistáže. Setkávání s osobami žijícími ve vyloučených lokalitách. Identifikování problémů v oblastech s výskytem patologických jevů Depistáže. |
| Aktéři | obce a města v regionu sociální pracovníci městských úřadů (depistáže, prevence, intervence) poskytovatelé sociálních služeb – DCHP – SOS terénní služba koordinátor KPSS CPIC – Centrum pro integraci cizinců PMS - Probační mediační služba Network East-West,z.s., terénní program Centrum Jana Člověk v tísni Preventisté MP a PČR Streetwork. pracovníci |

- Prioritní oblast: opatření a aktivity společné všem cílovým skupinám

| Opatření 10 | Zavedení systému sociálního bydlení |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: Poskytnout podporu lidem se slabšími schopnostmi v oblasti finanční gramotnosti, hospodaření při udržení bydlení, s potřebou podpory v oblasti samostatnosti a zodpovědnosti Chybějící dostupné a sociální bydlení bylo vyhodnoceno jako jeden z největších problémů v sociální oblasti v regionu, a to napříč cílovými skupinami občanů. Nedostačující obecní bytový fond a podmínky pro poskytování obecních bytů (bezdlužnost, trvalý pobyt, zaměstnání apod.), výše nájemného u bytů dostupných na volném trhu s bydlením a další podmínky s nájmem spojené (kauce, provize realitních kanceláří) snižují dostupnost bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy (např. samoživitelé, senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi). Neexistence bytů s individuální podporou v podobě sociální práce vylučuje z bydlení osoby s nižšími kompetencemi k bydlení, které jsou tak odkázány na pobytové služby azylového typu (a jejich volné kapacity v regionu, kraji či republice) a ubytovny. Kapacity azylového bydlení v regionu evidují neuspokojené žadatele o službu. Návaznost v bydlení pro klienty azylového bydlení v regionu není zajištěna (vyjma jedné ubytovny s výplatou doplatku na bydlení) – klienti a klientky, kteří by zvládli bydlet samostatně či s dopomocí doprovodné služby, nemají z azylových domů kam odcházet. Je žádoucí zavést provázaný systém sociálního bydlení v jednotlivých obcích a městech v regionu, s pravidly pro přidělování různých typů bytů a pro zajištění individuální podpory v sociálním bydlení. Sociální bydlení může mít podobu prostupného bydlení, kdy občané procházejí jednotlivými „stupni“ bydlení, ve kterých se postupně učí fungovat a udržet si bydlení, či tzv. housing first, kdy je trvalé (dlouhodobé) bydlení zajištěno od počátku spolu s individuální podporou v podobě sociální práce. Pro zavedení systému sociálního bydlení je třeba projednat (ideálně v rámci pracovní skupiny složené ze zástupů města, sociálních pracovníků městského úřadu, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců úřadu práce a případně správce bytového fondu): - podobu sociálního bydlení v obcích a městech v regionu, - zajištění bytů pro sociální bydlení, - pravidla pro sociální bydlení či jednotlivé typy bydlení dle cílových skupin, - zajištění kapacit sociální práce jako podpory při bydlení (podporu při bydlení by mohla zajišťovat organizace Člověk v tísni, která je otevřena jednání o možnostech a podobě spolupráce), - nastavení spolupráce správce bytového fondu se sociálním odborem spočívající ve včasném předávání informací o domácnostech, kterým hrozí ztráta bydlení a zajištění sociální práce v oblasti prevence ztráty bydlení. Obec Postřekov a Brnířov v současné době disponují sociálními byty určené osobám s nízkými příjmy, ohroženým sociálním vyloučením. |
| 10.1 | Podpora přijetí opatření zabraňujících obchodu s chudobou |
| Charakteristika aktivity | Projednání záměru zavedení systému sociálního bydlení v regionu. Monitoring možností řešení problémů v Domažlicích. |
| Plánované aktivity | Odvíjejí se od platné legislativy. Mapování možností s přípravou k reálnému využití. |
| 10.2 | Podpora a realizace zřízení systému pomoci formou vhodného dostupného a udržitelného bydlení |
| Charakteristika aktivity | Aktivity by měly vést k zajištění dosud chybějícího odstupňovaného bydlení a zajištění dosud chybějících různých forem zisku bydlení podle situace občana. Doplnit různé typy bydlení do nabídky pro občany (noclehárna – azylový dům – sociální bydlení (s pomocí a podporou) – nájemní byt/podnájem – vlastní bydlení) tak, aby podle možnosti a schopnosti klienta tento měl šanci dosáhnout minimálně na bydlení s podporou. Zisk informací o možnostech a plánech obcí a měst. Monitorování potřeby ze strany občanů. |
| Plánované aktivity | Jednání se zástupci měst a obcí. Jednání se zástupci sociálních služeb. |
| Aktéři | obce a města v regionu sociální pracovníci městských úřadů poskytovatelé sociálních služeb další subjekty v regionu |

| Opatření 11 | Zachování a posílení sociální práce v regionu |
| --- | --- |
| Odůvodnění opatření | Cíl: POMOC NA DOSAH Mapování potřeb cílových skupin obyvatel v regionu, účinná prevence sociální exkluze a efektivní řešení jejich nepříznivé sociální situace vč. koordinace další podpory ze strany sociálních služeb vykazuje vysokou časovou náročnost na zajištění terénní sociální práce. Sociální pracovník by měl mít dobře zmapované sociální problémy v lokalitě a znát zdroje lokality k vyřešení problémů. V souvislosti se zjištěnými potřebami sociální práce v regionu je žádoucí zmapovat zajištění sociální práce v regionu, příp. její kapacity posílit. Pro zachování podpory a pomoci občanům nacházejícím se v sociálně nepříznivých situacích je žádoucí vyjma podpory a rozvoje sociálních služeb uvedených v jednotlivých opatřeních komunitního plánu zajistit poskytování dalších služeb v závislosti na poptávce a možnostech poskytovatelů. Nutná podpora sociální práce obcemi. Místní znalost potřeb občanů je stěžejní pro zprostředkování, zajištění adekvátní pomoci. |
| 11.1 | Zachování a podpora rozvoje sociálních služeb |
| 11.2 | Podpora spolupráce mezi obcemi, mezi organizacemi, institucemi s cílem podpořit dostupnost sociální práce v území |
| 11.3 | Zvýšit povědomí o nutnosti spoluúčasti a spoluodpovědnosti za situaci v území ORP mezi obcemi |
| Plánované aktivity | Zvážení využití a navázání spolupráce s vyššími odbornými a vysokými školami, které připravují budoucí sociální pracovníky, v oblasti výzkumných šetření, dotazníkových šetření, kdy je možné zajistit lokální data o potřebnosti služby u jednotlivých cílových skupin. Podpora žádostí o granty pro subjekty působící na našem ORP. Osvěta obcím o nutnosti podpory tak, aby byla občanům pomoc dostupná. |
| Aktéři | Školy, obce, NNO , OSVZ MěÚ Domažlice, KÚPK, instituce |
| Opatření 12 | Zvýšení informovanosti o sociálních službách |
| Odůvodnění aktivity + přehled | Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro všechny cílové skupiny vyplývá z místních znalostí sociálních pracovníků a samospráv regionu. Příhraniční oblast je obzvláště zasažena nedostatečným pokrytím služeb pro seniory, rodiny i zdravotně postižené občany. Vzdálenost umístění pracovišť služeb se stává nepřekonatelnou bariérou. Vyjma zachování, podpory a rozvoje výše uvedených sociálních služeb je žádoucí pro zajištění pomoci občanům v sociálně nepříznivých situacích v regionu zajistit poskytování níže uvedených sociálních služeb v závislosti na poptávce a možnostech poskytovatelů služeb. ANDĚL NA DRÁTĚ – tísňová péče ANDĚL STRÁŽNÝ – tísňová péče BERKANA SAS – sociálně aktivizační služba - Bílý kruh bezpečí, z.s. - Odborné sociální poradenství CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Klatovy – sociální rehabilitace - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče - Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - Odborné sociální poradenství - Centrum sociálních služeb Domažlice - Domov pro seniory v Domažlicích - Domov pro osoby se zvláštním režimem v Černovicích - Odborné sociální poradenství – Rodinná poradna - Člověk v tísni, o.p.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Odborné sociální poradenství - Terénní programy DelpSys, s.r.o. - Odborné sociální poradenství Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb - Raná péče - Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Archa pro rodiny s dětmi) - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (Adite pro náhradní rodiny) - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Klub Fontána pro děti a mládež) - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (klub Uličník pro děti a mládež) - Krizová pomoc - Podpora neformálních pečujících (Pečuj doma) - Diecézní charita Plzeň - Azylový dům (Azylový dům Domažlice) - Azylový dům (Domov pro matky s dětmi v tísni – Domažlice) - Sociální rehabilitace (SOS Domažlice) - Sociálně terapeutické dílny (sv. Josefa) - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Intervenční centrum - Krizová pomoc - Odborné sociální poradenství (Poradna pro cizince a uprchlíky) Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p.o. - Pečovatelská služba -Domácí zdravotní služba -Půjčovna kompenzačních pomůcek -Sociální poradenství -Klub seniorů Astra Domácí péče Domažlice s.r.o. - Pečovatelská služba Dům seniorů Kdyně, p.o. - Domov pro seniory - Odlehčovací služby Ledovec, z.s. - Sociální rehabilitace MCT CZ -Raná péče Město Bělá nad Radbuzou - Pečovatelská služba Město Hostouň - Pečovatelská služba Město Poběžovice - Pečovatelská služba Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory - Denní stacionář - Domov pro seniory - Domov se zvláštním režimem - Odlehčovací služba - Pečovatelská služba Městys Koloveč - Pečovatelská služba Motýl, z. ú. -Raná péče Network East-West, z.s., - Terénní programy – Centrum Jana Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. - Odborné sociální poradenství Raná péče Kuk, z.ú. - Raná péče: okamžitá kapacita terénní formy 5 kl., roční kapacita 42 kl. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s., odbočka Domažlice - Odborné sociální poradenství Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR – Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj - Odborné sociální poradenství Středisko sociálních služeb Víteček - Denní stacionář - Osobní asistence - Sociálně terapeutické dílny Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. - Odborné sociální poradenství Tichý svět, o.p.s. - Tlumočnické služby - Sociální rehabilitace - Odborné sociální poradenství TOTEM z.s -dobrovolnictví Tyfloservis, o.p.s. - Sociální rehabilitace Vital life z.s. - Domov se zvláštním režimem Dalšími pomáhajícími organizacemi pro osoby v nepříznivých životních situacích: Agentura pro podporu válečných veteránů – odborné sociální poradenství ALIMENTOS – odborné sociální poradenství KUSTOD, s.r.o. – odborné poradenství Pomocné tlapky o. p. s. - výcvik asistenčních a vodících psů MAS Pošumaví - Homesharing |
| 12.1 | Informování prostřednictvím obecních zpravodajů a pořádaných akcí |
| Charakteristika aktivity | Z realizace plánování rozvoje sociálních služeb v regionu vyplynula nedostatečná informovanost o sociálních službách a související problematice, a to jak u občanů, tak u odborné veřejnosti, jako jsou např. starostové obcí či lékaři. Sociální služby poskytují pomoc občanům v sociálně nepříznivých situacích a je žádoucí, aby v případě, kdy se člověk v takovéto situaci ocitne, získal informace o sociálních službách, které mu mohou pomoci, co nejdříve. Potřebné je také více zpřístupňovat informace zdravotně postiženým občanům. Informovat o sociální problematice a službách širokou veřejnost je možné prostřednictvím obecních zpravodajů, které vydávají některé obce v regionu, facebookové komunikace a také prostřednictvím pořádaných akcí souvisejících se sociální tématikou (např. Den sociálních služeb). |
| Plánované aktivity | Články o sociálních službách a související problematice uveřejněné v obecních zpravodajích. Informování o službách a prezentace služeb v rámci pořádaných kulturních akcích v regionu. Pořádání Dne sociálních služeb. Proklik na webové stránky MěÚ Domažlice – sociální služby – distribuce obcím Průběžná aktualizace webových stránek Města Domažlice o sociální problematice. Elektronický katalog poskytovatelů služeb. Propojení webu města Domažlice s portálem KÚPK. |
| 12.2 | Informování starostů o sociálních službách a související problematice |
| Charakteristika aktivity | Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách se obce podílejí na zajištění sociálních služeb pro své občany – zjišťují potřeby poskytování služeb na svém území, zajišťují dostupnost informací o službách, spolupracují s dalšími subjekty při zprostředkování pomoci potřebným osobám a při určování sítě služeb na území kraje a v neposlední řadě se podílejí na vícezdrojovém financování služeb. Je žádoucí zvyšovat informovanost starostů o sociálních službách (při individuálních jednáních, na setkání v rámci mikroregionů či na setkání starostů v rámci ORP, prostřednictvím informování zastupitelstev) a více aktivovat obce při řešení sociální problematiky v regionu. |
| Plánované aktivity | Články o sociálních službách a související problematice uveřejněné v obecních zpravodajích. Informování o službách a prezentace služeb v rámci pořádaných kulturních akcích v regionu. Pořádání Dne sociálních služeb. |
| 12.3 | Průběžná aktualizace rozšířené sekce webové stránky města Domažlice, vč. elektronické verze Katalogu poskytovatelů služeb |
| Charakteristika aktivity | Rozšířená sekce soustřeďuje informace o sociálních službách, legislativě a sociálně nepříznivých situacích na jednom místě. Součástí mohou být také informace o pořádaných kulturních a volnočasových aktivitách pro seniory v regionu. Umožňuje tak rychlý, jednoduchý přístup k potřebným informacím jak pro občany, tak pro zástupce obcí a další odbornou i širokou veřejnost. Informace zde jsou také zpřístupněny občanům se zdravotním postižením, zejména neslyšícím osobám, které povětšinou nerozumí českému jazyku. Je žádoucí odkaz na rozšířenou sekci umístit na webové stránky obcí a měst v regionu a tím více zpřístupnit potřebné informace občanům regionu a informace průběžně aktualizovat. |
| Plánované aktivity | Proklik na webové stránky MěÚ Domažlice – sociální služby – distribuce obcím. Průběžná aktualizace webových stránek Města Domažlice o sociální problematice. Elektronický katalog poskytovatelů služeb. Propojení webu města Domažlice s portálem KÚPK. |
| Aktéři | obce a města v regionu. poskytovatelé sociálních služeb. koordinátor KPSS – OSVZ MěÚ Domažlice. |