Zápis z jednání realizačního týmu
12. dubna 2007

Přítomni: Jana Váchalová, Jana Kaiserová, Lukáš Minařík, Kateřina Vrtílková

LETÁKY

· leták se seznamem všech poskytovatelů bude rozeslán prostřednictvím obcí do všech domácností regionu

· text a materiál připraveny, kontaktní pracovník ověří údaje (kontakty i cílovou skupinu) u poskytovatelů – tento týden
KATALOG
- řídící výbory budou jednat o sloučení katalogů a o výběru lékařů, o názvu katalogu
Kontaktní pracovník KPSS Domažlicko

· vytvořil seznam kontaktů s popisem služeb všech poskytovatelů sociálních služeb

· dodělat seznam organizací z příbuzných oblastí – do konce dubna
· organizace připomínkují info o nich – během května
· působnost úřadů (soc. odborů) obcí II. a III. stupně, OSSZ, ÚP – květen
Kontaktní pracovník KPSS Horšovskotýnsko

- seznam poskytovatelů soc. služeb na HT, příbuzných organizací v regionu, výběr poskytovatelů soc. služeb v Plzni (Merklíně) – do konce dubna

- organizace připomínkují info o nich - květen
- seznam lékařů s kontakty – seznam opravit podle rozhodnutí ŘV, obvolat lékaře kvůli bezbariérovosti a ověření kontaktů – květen

Koordinátorka přidá tísňová volání, slovník pojmů, typy služeb – květen

Na závěr katalog opřipomínkují oba ŘV – po mailu koncem května - začátkem června.

V červnu tisk a distribuce.

PRACOVNÍ SKUPINY
· seznámeny se společnou vizí

· vysvětlen postup navrhování cílů a opatření

· zápisy z jednání budou rozeslány členům – kontaktní pracovník – tento týden
· 2. PS – schůzka k tvorbě dotazníku, návrhy posílají členové mailem – rozeslat pozvánku – kontaktní pracovník – tento týden
ŘÍDÍCÍ VÝBOR
· bude jednat o katalogu a o společné vizi (ke schválení do zastupitelstva asi až s hotovými cíli – na podzim)

· cíle a opatření navržené pracovními skupinami – řešit zejména terénní služby – respektive zapojení obcí do jednání o nich

· návrh RT: posílat obcím pozvánky na jednání pracovních skupin

ETAPOVÁ ZPRÁVA

· podklady a faktura budou připraveny koordinátorkou do konce dubna 

Zapsala: Kateřina Vrtílková, 16. 4. 2007
