PLÁN PRACÍ A INFOKAMPANĚ KPSS Domažlice

I. etapa - analytická část (květen 2006 – listopad 2006)

| Měsíc | Činnost | Realizátoři | Jednání | Infokampaň |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Květen | Návrh informační kampaně, plánu prací, 1. TZ, webu, zápis | CpKP | 1. jednání RT | Informování starostů, pracovníků obecních úřadů |
|  | Zahájení SDA | CpKp |  |  |
|  | Návrh složení řídícího výboru | MěÚ |  |  |
|  | Návrh a připomínkování znění ankety, zápis | CpKP, MěÚ | 2. jednání RT |  |
|  | Upřesnění zadání SDA | CpKP, MěÚ |  |  |
|  | Tvorba mailinglistu | Kontaktní pracovník |  | Schválení 1. TZ, spuštění webu |
|  | Konzultace s metodikem | CpKP |  |  |
| Červen | Realizace SDA | CpKP |  |  |
|  | Stanovení termínu a místa 1. veřejných setkání v Poběžovicích a Domažlicích – sladit s metodikem | MěÚ, CpKP |  |  |
|  | Příprava na zahájení analýz (dotazníky, struk. Rozhovory – konzultace s metodikem | CpKP |  | 1. TZ – rozeslání |
| 22.6.06 10:00 | Příprava 1. setkání ŘV – rozeslat pozvánku, podklady, program semináře (cca od 10:00 do 15:00) | CpKP | jednání ŘV – vzděl. Seminář o komunikaci, prevenci konfliktu, rolích v KPSS |  |
|  | Zápis a zapracování připomínek ŘV | CpKP |  |  |
|  | Návrh cílových skupin, realizace ankety a s ní spojených bodů infokampaně, dotazníky, rozhovory, podklady k SDA z OSVZ, otázky pro město | RT | 3.jednání RT |  |
|  | Distribuce ankety (spolu s pozvánkou a pokyny pro tazatele) + dotazníku pro obce | MěÚ |  | Informování o realizaci ankety (vyhlášení rozhlasem, na vývěskách obcí) |
| Červenec | Mailem |  | ŘV – schvalování (cílových skupin, dotazníků pro poskytovatele, rozhovorů s uživateli) | 2. TZ – realizace ankety – otištěna v Domažlickém deníku |
|  | Realizace SDA | CpKP |  |  |
|  | Distribuce a sběr ankety (29.6.-21.7.) | MěÚ, CpKP |  |  |
|  | Realizace dotazníků (odevzdání do 7.8.) | CpKP, kontaktní pracovník |  |  |
| Srpen | Dokončení 1.verze SDA | CpKP |  |  |
|  | Průběh projektu | RT | 4.jednání RT |  |
|  | Sběr ankety a její vyhodnocení | MěÚ, CpKP |  |  |
|  | Sběr dotazníků, realizace rozhovorů | CpKP, kontaktní pracovní |  |  |
|  | Konzultace s metodikem (program veř.set., analýzy) | CpKP |  |  |
|  | Pozvánka, program – postup projektu, zápis | CpKP, MěÚ | 5. setkání RT |  |
|  | Pozvánka, podklady pro ŘV – program jednání, 1. verze SDA, výsledky ankety, jednací řád | CpKP |  |  |
| 29.8.06 | Příprava na 1. veřejné setkání – pozvánka, program. Pozvánku poslat pí Kolářové na kraj, poskytovatelům atd. | CpKP, MěÚ | 2. jednání ŘV – schválení programu VS, příprava veř. Set., 1. verze SDA, připomínkování výstupů ankety, schválení Jednacího řádu | 3. TZ – pozvánka na 1. veř.setkání, program, + vyhlášení rozhlasem v obcích, na vývěskách. Umístění pozvánky na 1. veř.set. na web. Rozeslat na Kraj a jeho web, poskytovatelům, institucím, ŘV, vyvěsit letáky. |

Průběh projektu KPSS na Domažlicku

V průběhu března a dubna navázali pracovníci MěÚ Domažlice spolupráci s pracovníky obecních úřadů zúčastněných obcí.

Květen

V květnu proběhlo 1. setkání realizačního týmu, na němž byl domluven plán prací a infokampaně. Ta byla následně zahájena 1. tiskovou zprávou o realizaci projektu a spuštěním webu KPSS na stránkách MěÚ Domažlice.

Na 2. setkání realizačního týmy bylo navrženo složení řídícího výboru, místa realizace veřejných setkání a započaty práce na přípravě ankety mezi veřejností o potřebách v sociální oblasti a na přípravě socio-demografické analýzy regionu.

Proběhla konzultace s metodikem.

Červen

V červnu se připravil a zrealizoval vzdělávací seminář pro řídící výbor. Konzultováno s metodikem. Byla navržena pravidla jednání ŘV, která se následně rozpracovala do podoby jednacího řádu.

Na 3. setkání realizačního týmu se dokončil návrh znění ankety, byla domluvena její distribuce, distribuce pozvánek na veřejná setkání a dotazníků pro obce a města. Byly navrženy 3 cílové skupiny projektu, konzultováno s metodikem.

Začala distribuce ankety. Proběhly přípravy dotazníku pro poskytovatele.

Červenec

Řídící výbor po mailu schválil složení cílových skupin a připomínkoval dotazník pro poskytovatele. Probíhala distribuce a sběr ankety, distribuce dotazníku pro poskytovatele a příprava na jejich vyhodnocení.

Dokončovala se 1. verze socio-demografické analýzy.

Probíhal sběr dotazníků pro obce a města.

Srpen

Byla zahájena realizace rozhovorů s uživateli a dokončena 1. verze SDA. 14. 8. byla sebrána a vyhodnocena anketa. Hotové podklady byly zaslány ŘV.

Realizační tým připomínkoval návrh struktury katalogu poskytovatelů a navrhl přesun jeho tisku do 2. etapy kvůli novému zákonu o sociálních službách, který mění od 1.1. 2007 působnost některých úřadů. Konzultováno s metodikem a na KÚ PK.

Připravilo se a zrealizovalo se 2. setkání ŘV, na němž byl schválen jednací řád, připomínkovaly se hotové dokumenty (zpráva k anketě, SDA) a připravoval se program veřejných setkání, které proběhnou ve třetím zářijovém týdnu.

Dále probíhal sběr dotazníků pro poskytovatele a dotazníků pro obce a města.

Zpracovala: Mgr. Kateřina Vrtílková, 28.8.2006